## 学校功能
角色 | 一级模块 | 二级模块 | 功能 | 描述 | 开发人 | 开发时间
学校 | 学校信息管理 | 学校信息 | 设置学校信息 | 学校名称、学校地区、学校类型、学校地址、学校类别、校徽
|  | 年级班级管理 | 列表 | 年级班级信息列表
|  |  | 添加/删除/修改班级和年级信息 | 树表年级下面是班级，字段：年级名称、班级名称、人数、（是否要收集班级学生信息）
| 校服采购流程 | 班子会议纪要报备与公开 | 列表
|  |  | 添加班子会议 | 会议标题、会议时间、参会人员、拟担任选用组织组长：职务、代表类别、姓名、选购需求（子表）：采购年级、校服品类、每个学生拟购买件数、每套价格区间、备注，供应企业服务年限（拟）、会议纪要（上传文件）、教育局查阅状态（列表展示）
|  | 家长购买意见征集管理 | 列表
|  |  | 添加家长购买意见征集 | 意见征集活动名称、意见征集活动类型、编写意见征集活动内容（选择模版关联班子会议纪要选购需求）、拟担任选用组织组长：职务、代表类别、姓名、选择采购年级：年级、人数、拟采购总人数、设置投票起止时间、投票人需填写信息（家长姓名、家长联系方式、学生姓名、所在年级、所在班级）
|  | 选用组织名单报备与公开 | 列表
添加
|  | 选用组织确定选购模式报备与公开 | 列表
添加选用组织确定选购模式
|  | 选用组织自主确定企业模式(一) | 选用组织现场投票确定企业列表
选用组织线上投票确定企业列表
|  |  | 发布选购信息 | 发布公告后公告详情页面有企业报名入口，企业可以进行报名需要修改功能
|  | 选用组织委托招标机构确定企业模式(二) | 列表 | 可以进行撤回（24小时内），发布在首页公告
发布选购信息
|  | 选用组织选购结果公示报备与公开 | 列表
发布选购结果
|  | 学校采购合同报备与公开 | 列表
添加合作厂商
查看厂商信息
查看合同
添加采购合同
取消合作
|  | 产品质量检验报告报备与公开 | 列表
添加厂商
查看质量检验报告
上传质量检验报告
查看厂商信息
|  | 选用组织家长满意度总结报告报备与公开 | 列表
添加总结报告
编辑调查结果
查看问卷
| 统购管理 | 公告管理 | 列表 | 给企业发布统购公告，企业可以查看
添加公告
详情
|  | 统购订购进度管理 | 列表
详情
|  | 质检报告管理 | 列表
详情
|  | 尺码调换记录 | 列表（待受理、已通过、已退回、已更换）
详情
|  | 发货单统计 | 列表
| 零购管理 | 零售商品上下架 | 列表
上架/下架
详情
|  | 零售上下架记录 | 列表
详情
|  | 发货单统计 | 列表
| 订购管理 | 订购明细查询 | 列表 | 按公供应商分类，分统购和零售
|  | 交易明细查询 | 列表 | 根据公告分类、分统购和零售
|  | 订单信息查询 | 列表
|  |  | 搜索 | 根据订单号查询
|  | 退款申请 | 列表 | 分统购和零售
详情
退款
| 财务管理 | 申请结算列表 | 申请列表
详情
审核
|  | 结算管理 | 列表
详情
结算
|  | 每日入账金额 | 列表
详情
| 评价管理 | 无 | 列表 | 根据订单展示，分统购和零购
详情
|  |  | 回复 | 针对不好的评价可以回复内容
| 意见建议 | 无 | 列表
详情
| 问卷调查 | 无 | 新建问卷
编辑问卷
问卷数据
问卷地址
预览问卷
删除问卷
参与调查
调查结果

## 供应商
零购商品上架 | 列表
上架/下架
编辑
详情
零售生产单 | 列表
详情
| 修改状态 | 生产完成，生成发货单
零售发货单 | 列表
详情
| 发货 | 填写单号

## 工作计划
工作内容 | [5 empty] | 时间 | 天数 | 人员数量
让开发人员熟悉codex用法方便快速开发 | [5 empty] | 4月24日-4月25日 | 2天 | 全部人员
让负责人讲解项目，熟悉项目开发流程 | [5 empty] | 4月26日-4月28日 | 2天
让开发人员熟悉项目 | [5 empty] | 2026-04-29 | 1
供应商端
角色 | 一级模块 | 二级模块 | 功能 | 描述 | 开发人 | 开发时间
供应商 | 商品管理 | 商品库管理 | 列表 |  |  | 5月3-5月5 | 3天 | 小组一：一个前端一个后端
新增
修改
删除
导入/导出
|  | 合作学校管理 | 列表
新增
关联商品
取消合作
设置服务电话
|  | 商品尺码管理 | 新增
修改
删除
| 统购管理 | 统购公告 | 列表 | 学校发送公告确定生产信息 |  | 5月3-5月8 | 5天 | 小组二：一个前端一个后端
|  | 统购生产单 | 列表
|  |  | 添加 | 添加完成后学校可以查看进度
详情
|  |  | 修改状态 | 生产完成，生成发货单
|  | 统购发货单 | 列表
详情
|  |  | 发货 | 填写单号
|  | 统购订购进度管理 | 列表
|  | 质检报告 | 列表
上传
详情
|  | 服务学校列表 | 服务中学校列表
历史服务学校
公告期内学校
|  | 商品尺码调换 | 待处理列表
通过/退回
已退回列表
已更换列表
| 零购管理 | 零购商品上架 | 列表 |  |  | 5月6-5月9 | 4 | 小组一：一个前端一个后端
上架/下架
编辑
详情
|  | 零售生产单 | 列表
详情
|  |  | 修改状态 | 生产完成，生成发货单
|  | 零售发货单 | 列表
详情
|  |  | 发货 | 填写单号
|  | 商品尺码调换 | 待处理列表
通过/退回
已退回列表
已更换列表
| 订购管理 | 订购明细查询 | 列表 |  |  | 5月9-5月11 | 3 | 小组二：一个前端一个后端
导出
|  | 订单信息查询 | 列表
根据单号搜索
详情
|  | 交易明细查询 | 列表
打印
设置字段
| 校服选购流程 | 选购信息 | 资格审查结果列表 | 报名成功后审查资质 | 报名信息表 | 5月9-5月10 | 2 | 小组一：一个前端一个后端
|  |  | 参与必选环节列表 | 资格审查通过后进入此列表，分为线上/线下
比选结果列表
|  | 采购比选活动信息 | 列表
上传比选资料
| 财务管理 | 账户余额 | 列表 |  | 跟每一个家长对应 | 5月11-5月15 | 5 | 小组二：一个前端一个后端
查看账务明细
查看可提现账务明细
发起提现
|  | 提现记录 | 列表 |  | 财务明细表通过字段分是否提现
详情
|  | 账务明细 | 列表
详情
|  | 退款列表 | 列表 | 学校进行退款炒操作，供应商只是查看
详情
| 查看厂商信息 | 无 | 厂商信息 |  | 有表没功能 | 5月11-5月13 | 3 | 小组一：一个前端一个后端
编辑
| 评价管理 | 无 | 列表 | 根据订单展示，分统购和零购
详情
|  |  | 回复 | 针对不好的评价可以回复内容
| 意见建议 | 无 | 列表
详情
学校端
学校 | 学校信息管理 | 学校信息 | 设置学校信息 | 学校名称、学校地区、学校类型、学校地址、学校类别、校徽
|  | 年级班级管理 | 列表 | 年级班级信息列表
|  |  | 添加/删除/修改班级和年级信息 | 树表年级下面是班级，字段：年级名称、班级名称、人数、（是否要收集班级学生信息）
| 校服采购流程 | 班子会议纪要报备与公开 | 列表
|  |  | 添加班子会议 | 会议标题、会议时间、参会人员、拟担任选用组织组长：职务、代表类别、姓名、选购需求（子表）：采购年级、校服品类、每个学生拟购买件数、每套价格区间、备注，供应企业服务年限（拟）、会议纪要（上传文件）、教育局查阅状态（列表展示）
|  | 家长购买意见征集管理 | 列表
|  |  | 添加家长购买意见征集 | 意见征集活动名称、意见征集活动类型、编写意见征集活动内容（选择模版关联班子会议纪要选购需求）、拟担任选用组织组长：职务、代表类别、姓名、选择采购年级：年级、人数、拟采购总人数、设置投票起止时间、投票人需填写信息（家长姓名、家长联系方式、学生姓名、所在年级、所在班级）
|  | 选用组织名单报备与公开 | 列表
添加
|  | 选用组织确定选购模式报备与公开 | 列表
添加选用组织确定选购模式
|  | 选用组织自主确定企业模式(一) | 选用组织现场投票确定企业列表
选用组织线上投票确定企业列表
|  |  | 发布选购信息 | 发布公告后公告详情页面有企业报名入口，企业可以进行报名需要修改功能
|  | 选用组织委托招标机构确定企业模式(二) | 列表 | 可以进行撤回（24小时内），发布在首页公告
发布选购信息
|  | 选用组织选购结果公示报备与公开 | 列表
发布选购结果
|  | 学校采购合同报备与公开 | 列表
添加合作厂商
查看厂商信息
查看合同
添加采购合同
取消合作
|  | 产品质量检验报告报备与公开 | 列表
添加厂商
查看质量检验报告
上传质量检验报告
查看厂商信息
|  | 选用组织家长满意度总结报告报备与公开 | 列表
添加总结报告
编辑调查结果
查看问卷
| 统购管理 | 公告管理 | 列表 | 给企业发布统购公告，企业可以查看
添加公告
详情
|  | 统购订购进度管理 | 列表
详情
|  | 质检报告管理 | 列表
详情
|  | 尺码调换记录 | 列表（待受理、已通过、已退回、已更换）
详情
|  | 发货单统计 | 列表
| 零购管理 | 零售商品上下架 | 列表
上架/下架
详情
|  | 零售上下架记录 | 列表
详情
|  | 发货单统计 | 列表
| 订购管理 | 订购明细查询 | 列表 | 按公供应商分类，分统购和零售
|  | 交易明细查询 | 列表 | 根据公告分类、分统购和零售
|  | 订单信息查询 | 列表
|  |  | 搜索 | 根据订单号查询
|  | 退款申请 | 列表 | 分统购和零售
详情
退款
| 财务管理 | 申请结算列表 | 申请列表
详情
审核
|  | 结算管理 | 列表
详情
结算
|  | 每日入账金额 | 列表
详情
| 评价管理 | 无 | 列表 | 根据订单展示，分统购和零购
详情
|  |  | 回复 | 针对不好的评价可以回复内容
| 意见建议 | 无 | 列表
详情
| 问卷调查 | 无 | 新建问卷
编辑问卷
问卷数据
问卷地址
预览问卷
删除问卷
参与调查
调查结果
家长端
家长
| 首页 | 校服选购流程参与决策 | 征集家长采购意向
投票选用校服模式
家长满意度调查
|  | 校园采购公告信息及成交公告信息 | 列表
详情
|  | 商品统购 | 统购公告列表
统购公告详情
商品详情
下单支付
加入购物车
|  | 订单管理 | 列表 | 待付款、待发货、待收货、已完成、已取消
|  |  | 退换货 | 可以选择换货、退货
订单评价
订单详情
查看订单详情
|  | 问卷调查 | 列表
参与调查
调查结果
|  | 意见反馈 | 意见反馈表单
| 商品统购 | 无 | 统购公告列表
统购公告详情
商品详情
下单支付
加入购物车
| 商品零售 | 无 | 列表
商品详情
下单支付
加入购物车
| 购物车 | 无 | 列表
详情
结算/提交订单
支付
| 我的 | 学生信息 | 学生信息列表
|  |  | 添加学生 | 基本信息和尺码信息
学生详情
修改学生信息
|  | 我的订单 | 待付款列表
待付款列表-支付按钮
待发货列表
待收货列表
已完成列表
|  |  | 已完成列表-退换货按钮 | 可以选择换货、退货
已完成列表-查看评价按钮
已取消列表
退换货列表
待评价列表
待评价列表-评价按钮
商品详情
|  | 收货地址 | 列表
添加
详情
删除
|  | 我的反馈 | 列表
教育局端
教育局 | 校服选用采购规范流程管理 | 无 | 统计县区学校采购明细数据和学校明细，导出功能 | 区县名称，班子会议纪要报备学校数，家长购买意见征集报备学校数，选用组织名单报备学校数，选用组织选购模式报备学校数，选购结果公示报备学校数，采购合同报备学校数，产品质量检验报告报备学校数，家长满意度总结报告报备学校数等信息
| 校服交易管理 | 学校管理 | 查看学校完善信息，导出 | 区县名称，已开户学校数量（所），已完善信息学校数量（所），未完善信息学校数量（所）
|  | 订购统计 | 查看学校订购校服数量和金额，导出 | 区县名称 购买学校数(所)，购买数量(套/件)，成交总金额(元)，统购成交金额(元) ，零售成交金额(元)
|  | 公告管理 | 查看各县区学校发布公告详细数量，导出 | 区县名称，发布公告学校数量(所)，公告总数量(个)，订购中公告数量(个)，订购完成公告数量(个)
|  | 厂商管理 | 查看各县区厂商规模信息，导出，添加厂商黑名单，厂商服务学校列表
|  | 质量与监管 | 校服采购公告质检列表，针对学校和厂商
|  | 内容发布管理 | 发布信息 | 教育局发布信息设置下级行政单位查看权限，标题、文章类型、封面、上级行政单位查看权限、级行政单位查看权限、文章内容、内容摘要、附件内容
|  |  | 学校信息 | 查看学校信息
|  | 辅助决策 | 平台使用情况 | 区县平台使用情况、全市学校平台使用情况、全市学生平台使用情况
|  |  | 学校使用情况 | 各县区学校使用情况（学生使用购买率、品类等信息）
|  |  | 教育局使用情况 | 各县区教育局使用情况
价格趋势分析
|  | 结算管理 | 列表
详情
|  |  | 结算统计 | 按单位、项目、周期、状态查询 结算金额、税额、已付未付金额统计
| 问卷调查 | 无 | 新建问卷
编辑问卷
问卷数据
问卷地址
预览问卷
删除问卷
| 意见建议 | 无 | 列表
详情

## 教育局
角色 | 一级模块 | 二级模块 | 功能 | 描述 | 开发人 | 开发时间
教育局 | 校服选用采购规范流程管理 | 无 | 统计县区学校采购明细数据和学校明细，导出功能 | 区县名称，班子会议纪要报备学校数，家长购买意见征集报备学校数，选用组织名单报备学校数，选用组织选购模式报备学校数，选购结果公示报备学校数，采购合同报备学校数，产品质量检验报告报备学校数，家长满意度总结报告报备学校数等信息
| 校服交易管理 | 学校管理 | 查看学校完善信息，导出 | 区县名称，已开户学校数量（所），已完善信息学校数量（所），未完善信息学校数量（所）
|  | 订购统计 | 查看学校订购校服数量和金额，导出 | 区县名称 购买学校数(所)，购买数量(套/件)，成交总金额(元)，统购成交金额(元) ，零售成交金额(元)
|  | 公告管理 | 查看各县区学校发布公告详细数量，导出 | 区县名称，发布公告学校数量(所)，公告总数量(个)，订购中公告数量(个)，订购完成公告数量(个)
|  | 厂商管理 | 查看各县区厂商规模信息，导出，添加厂商黑名单，厂商服务学校列表
|  | 质量与监管 | 校服采购公告质检列表，针对学校和厂商
|  | 内容发布管理 | 发布信息 | 教育局发布信息设置下级行政单位查看权限，标题、文章类型、封面、上级行政单位查看权限、级行政单位查看权限、文章内容、内容摘要、附件内容
|  |  | 学校信息 | 查看学校信息
|  | 辅助决策 | 平台使用情况 | 区县平台使用情况、全市学校平台使用情况、全市学生平台使用情况
|  |  | 学校使用情况 | 各县区学校使用情况（学生使用购买率、品类等信息）
|  |  | 教育局使用情况 | 各县区教育局使用情况
价格趋势分析
|  | 结算管理 | 列表
详情
|  |  | 结算统计 | 按单位、项目、周期、状态查询 结算金额、税额、已付未付金额统计
| 问卷调查 | 无 | 新建问卷
编辑问卷
问卷数据
问卷地址
预览问卷
删除问卷
| 意见建议 | 无 | 列表
详情

## 家长端
角色 | 一级模块 | 二级模块 | 功能 | 描述 | 开发人 | 开发时间
家长
| 首页 | 校服选购流程参与决策 | 征集家长采购意向
投票选用校服模式
家长满意度调查
|  | 校园采购公告信息及成交公告信息 | 列表
详情
|  | 商品统购 | 统购公告列表
统购公告详情
商品详情
下单支付
加入购物车
|  | 订单管理 | 列表 | 待付款、待发货、待收货、已完成、已取消
|  |  | 退换货 | 可以选择换货、退货
订单评价
订单详情
查看订单详情
|  | 问卷调查 | 列表
参与调查
调查结果
|  | 意见反馈 | 意见反馈表单
| 商品统购 | 无 | 统购公告列表
统购公告详情
商品详情
下单支付
加入购物车
| 商品零售 | 无 | 列表
商品详情
下单支付
加入购物车
| 购物车 | 无 | 列表
详情
结算/提交订单
支付
| 我的 | 学生信息 | 学生信息列表
|  |  | 添加学生 | 基本信息和尺码信息
学生详情
修改学生信息
|  | 我的订单 | 待付款列表
待付款列表-支付按钮
待发货列表
待收货列表
已完成列表
|  |  | 已完成列表-退换货按钮 | 可以选择换货、退货
已完成列表-查看评价按钮
已取消列表
退换货列表
待评价列表
待评价列表-评价按钮
商品详情
|  | 收货地址 | 列表
添加
详情
删除
|  | 我的反馈 | 列表